**Projekt Vademecum sociálnej práce**

**Názov: *Vademecum sociálnej práce*** (v latinčine znamená poď so mnou, príručka, rukoväť, sprievodca, knižný radca)

**Vydavateľ:** Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku

**Cieľ/Zámer:** Cieľom projektu je poskytnúť odbornej verejnosti, no najmä študentskej obci unikátne dielo, v ktorom by bolo encyklopedickým spôsobom utriedené dosiahnuté poznanie v oblasti sociálnej práce a súvisiacich disciplínach, vrátane identifikácie kľúčových výziev pre jej rozvoj.

**Editorky:** prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.

**Edičná rada:** (členovia/ky Správnej rady AVSP) doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová-Gregorová, PhD., prof. PhDr. Jana Levická, PhD., prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., PhDr. Denisa Šoltésová, PhD., doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., PhDr. Martina Čierna, PhD.

**Autori/ky:** všetci členovia/ky pracovných skupín oblasti poznania

**Realizácia projektu:** začiatok rok 2013 - koniec rok 2016

**Etapy spracovania:**

1. Predsedovia/čky pracovných skupín kontaktujú členov/ky pracovnej skupiny - zaslaný oslovujúci list členom/čkám pracovnej skupiny

T: 31.1.2016

1. Vybraní členovia/ky SR (správnej rady Brozmanová-Gregorová, Balogová) spracujú zámer/cieľ publikácie, príklad vzorového hesla, s určením minimálneho a maximálneho rozsahu, s doplnením zoznamu použitých zdrojov, ktorý bude zaslaný všetkým členom projektu,
2. Predsedovia/čky pracovných skupín výzvu členov/ky pracovnej skupiny k návrhu a zvoleniu podpredsedu/čku pracovnej skupiny

T: 5.2.2016

1. Členovia/ky skupín navrhnú heslá z predmetnej oblasti poznania

T: 15.2.2016 – emailová komunikácia v pracovnej skupine

1. Emailová komunikácia predsedov/čok pracovných skupín zameraná na zosúladenie hesiel (aby sa predišlo duplicite spracovania hesla)

T: 22.2.2016

1. Predsedovia/čky koordinujú vytvorenie minitímov, prerozdelia jednotlivé heslá členom/kám minitímov

T: 31.3.2016 – emailová komunikácia v pracovnej skupine

1. Stretnutie členov/iek pracovnej skupiny so zámerom výslednej úpravy spracovaných termínov

T: individuálna dohoda v pracovnej skupine

1. Stretnutie predsedov/čok pracovných skupín za účelom edičnej úpravy Vademeca

T: 21. apríl 2016 – Ružomberok

1. Formálna úprava textu

T: 30.4.2016

1. Recenzné posudzovanie

T: 31.5.2016

1. Záverečná úprava pred tlačou a zadanie do tlače

T: 30. 6. 2016

**Typy hesiel:**

(Heslo môže byť termínom, ale aj slovným spojením z predmetnej oblasti poznania)

**- *malé heslá*** (od 1000 do 3000 znakov) so základným vymedzením pojmu

- ***veľké heslá*** (od 1000 do 5000 znakov) koncepčné pojmy s vymedzením vzťahov

**Obsahová náplň hesla:**

1. Heslo / pojem v slovenskom jazyku
2. Heslo / pojem v anglickom jazyku
3. Lingvistické korene vzniku pojmu/hesla (uvádzať tie, ktoré zodpovedajú najviac súčasnému významu)
4. Definovanie pojmu/hesla
5. Profesijný rozmer výkonu
6. Inštitucionálny rámec riešenia danej problematiky – aplikačný rozmer
7. Legislatívny rámec riešenej problematiky
8. Zoznam použitých zdrojov s plným bibliografickým odkazom

**Celkový náklad:**

* 2000 kusov výtlačkov

**Návrh financovania:**

Združené financovanie v rozsahu:

* AVSP 500,- eur
* PO (univerzitné pracoviská – 8 pracovísk) 200,- eur

Celkovo: cca 2100,- eur

25.1.2016 prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.

doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová-Gregorová, PhD.